G H I D U L   S O L I C I T A N T U L U I

MĂSURA 8/3A „Orientarea către piață a produselor agricole și alimentare prin indicarea calității”

Versiunea 03

Ghidul Solicitantului este un material de informare   tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)  și constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale PNDR 2014-2020, prin intermediul submăsurii 19.2. Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și europene.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de  servicii precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de  servicii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele,pe care trebuie să le prezentați, modelul Cererii de Finanțare, ale Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www gal-hrh.ro

IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL, disponibile la sediul GAL, precum și pe pagina de internet. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediul nostru, prin telefon, e-mail sau pagina de internet – date de contact: com Corbu str. Principală nr 60, jud Constanta, tel 0735004002, email; gal_hrh16@yahoo.com web: www.gal-histria.ro

CUPRINS :

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE	5

1.1 Contribuția măsurii 8/3A–  ” Orientarea către piață a produselor agricole și alimentare prin indicarea calității” la domeniile de intervenție	6

1.2 Contribuția publică totală a măsurii 8/3A	7

1.3 Tipul sprijinului	7

1.4 Sume aplicabile și rata sprijinului	7

1.5 Legislația europeană și națională	7

1.6 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL)	8

CAPITOLUL 2 DEPUNEREA PROIECTELOR	8

2.1 Locul de depunere a proiectelor	9

2.2  Perioada de depunere a proiectelor	9

2.3  Alocarea pe sesiune	9

2.4  Punctajul minim pentru un proiect	9

CAPITOLUL 3 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI	9

CAPITOLUL 4 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI	11

4.1 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului............................................................................12

CAPITOLUL 5 CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE	17

5.1 Acțiuni eligibile și neeligibile.......................................................................................................17

5.2  Tipuri de cheltuieli eligibile	18

CAPITOLUL 6 SELECŢIA PROIECTELOR	22

6.1 Criterii de selecție ale proiectelor	22

6.2 Procedura de evaluare și selecție	24

CAPITOLUL 7 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL	24

CAPITOLUL 8 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE	24

8.1 Completarea cererii de finanțare	24

8.2 Depunerea dosarului cererii de finanțare la GAL	27

8.3 Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare la GAL	28

8.3.1. Verificarea adminstrativă a dosarului cererii de finanțare	28

8.3.2 Verificarea eligibilității cererilor de finanțare și a bugetului proiectului...............................29

8.3.3 Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea punctajului........................................................30

8.3.4 Finalizarea verificărilor	30

8.3.5 Depunerea și soluționarea contestațiilor	30

8.3.6 Întocmirea Raportului de selecție...........................................................................................................31

8.3.7 Transmiterea proiectelor selectate ătre OJFIR.......................................................................................31

CAPITOLUL 9 CONTRACTAREA FONDURILOR	32

9.1 Prevederile comune pentru toate proiectele finanțate pe 19.2	31

9.2 Obiectul, durata şi modificarea contractului de finanţare	33

9.3 Încetarea contractului de finanțare	35

CAPITOLUL 10 AVANSURILE	36

CAPITOLUL 11 ACHIZIȚIILE	36

CAPITOLUL 12 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ	37

CAPITOLUL 13 INFORMAŢII UTILE	39

14.1  Documentele necesare la depunerea  cererii de finanțare......................................................... 39

14.2 Anexele Ghidului Solicitatului pentru Măsura 8/3A......................................................................40

14.3 GAL Histria-Razim-Hamangia în sprijinul dumneavoastră.............................................................41

CAPITOLUL 15 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI	42

15.1 Definiții	42

15.2 Abrevieri	44

# CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

Analizând situația din teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia, se consta că  nu exista , din păcate, o sustinere a marcilor proprii, locale si nici un sistem de sprijin pentru implementarea notiunilor de marketing pentru produse. Implementarea măsurii 8/3A incurajeaza aşadar o mai bună poziţionare a producătorilor atât ȋn activitatea de producţie cât şi pe piaţă odată cu crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea de ansamblu a teritoriului GAL.

In mod concret, masura promoveaza, printre producatori, actiuni premergatoare aderarii la schemele de calitate pentru produsele lor, agricole si agroalimentare, precum: intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie sau actiuni conexe acestei activitati, animare, organizare intalniri, culegere informatii/date, elaborarea documentelor etc.

Normele legislative şi standardele europene impuse în domeniul procesării şi comercializării produselor agricole şi agroalimentare pot reprezenta o ameninţare la adresa produselor locale tradiţionale, atât în sensul pierderii specificului local al acestora, cât şi în sensul dispariţiei lor de pe piată din cauza costurilor crescute care le fac să fie necompetitive pe piaţă.

Măsura 8/3A creează suportul necesar fermierilor şi formelor asociative / organizaţiilor / grupurilor de producători în vederea certificării fermelor, exploataţiilor agricole şi produselor agricole şi agroalimentare locale, primare sau procesate, prin aderarea la scheme de calitate naţionale sau europene.

Producatorii din teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia  nu sunt suficient de informati pentru     care sunt avantajele, conditiile de indeplinit, obligatiile odata obtinuta certificarea.

Prin aceste actiuni premergatoare, se asigura propagarea informatiilor necesare in randul acelor producatori cu potential de aderare la o schema de calitate. Beneficiarii directi ai acestei masuri sunt ONG-uri, inclusiv GAL, forme asociative societăți comerciale, IF, PFA, I.I-uri, care au ca domeniu de activitate coreespunzător activității pentru care se solicită finanțarea pentru beneficiarii indirecți de pe teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia.

## 1.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 8/3A–  ” ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI ALIMENTARE PRIN INDICAREA CALITĂȚII” LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE

Măsura M8/3A contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg(UE) nr. 1305/2013: favorizarea competitivităţii agriculturii.

Obiectivele specifice ale Măsurii M8/3A sunt: dobandirea de informatii si cunostinte în vederea  îmbunătăţirii competitivității producătorilor prin promovare pe piață a produselor locale relevante și prin acestea creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin respectarea standardelor de calitate.

Măsura M8/3A contribuie la prioritatea P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

De asemenea, măsura M8/3A corespunde obiectivelor art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013. ) încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale si contribuie la domeniul de intervenţie DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Măsura M8/3A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel:

Inovare: prin activitatile premergatoare aderarii la schemele de calitate, aceasta masura incurajeaza dezvoltarea inovaţiei în domeniul produselor locale de calitate, precum şi producţia şi comercializarea acestora. În teritoriu GAL nu există nici un produs atestat sau care să fi parcurs un demers de atestare calitativă.

Protecția mediului: Prin activitatile  premergatoare aderarii la schemele de calitate se va realiza, încurajarea participării fermierilor şi procesatorilor la sistemele de calitate, susţinem adăugarea valorii, produselor agricole, dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi de depozitare. În consecinţă dezvoltarea pieţelor locale ar putea duce la rute de transport scurtate, la reducerea costurilor de logistică şi de asemenea la reducerea amprentei de carbon. În normele de producţie, sistemele de calitate au standarde mai ridicate în ceea ce priveşte protecţia mediului şi au efecte directe şi indirecte asupra nivelului mai ridicat de conştientizare a importanţei protecţiei mediului.

Valoarea adăugată a măsurii: Această măsură completează măsurile de investiţii din SDL, îi sprijină pe agricultori şi procesatori să integreze proiectele de investiţii cu proiecte care vizează atingerea standardelor de calitate, susţine costurilor de intrare pe piaţă a produselor, armonizează cererea cu oferta,  deschide noi posibilităţi de piaţă şi un marketing organizat. Schimbarea mentalităţii producătorilor privind promovarea ofertei şi comercializarea în comun, recunoaşterea produselor în sistemele de calitate şi achiziţii de cunoştinţe noi. Etichetarea produselor agricole şi alimentare în conformitate cu legislaţia.

Activitățile pregătitoare pentru participarea la schemele de calitate va contribui la introducerea pe piaţă a unor produse agricole și alimentare care depăşesc semnificativ standardele comerciale ale produselor de larg consum, precum și la o mai mare recunoaştere a calității produselor locale.

## 1.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 8/3A

Suma disponibilă pe Măsura 8/3A: 10.000 euro

## 1.3 TIPUL SPRIJINULUI

Sprijinul public este de max.  10.000 euro pe proiect în cazul investițiilor de aderare la o schema de calitate și/sau acțiunilor conexe: animare, organizare intalniri, culegere informatii/date, elaborarea documentelor etc

## 1.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și deja plătite.

Rata sprijinului este de 100%.

Cuantumul sprijinului este cuprins între 5.000 și 10.000 Euro

In cadrul acestui apel de selecție, pentru Măsura 8/3A, suma disponibila este de 10.000 euro.

## 1.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ

•	Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

•	 Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

•	 Regulamentul nr. 2023/2831 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea UE -ajutoarele de minimis;

•	Ordinul nr. 690/2004 cu modificările și completările ulterioare;

•	HG 828/2007 cu modificările și completările ulterioare;

•	Ordinul 1393/2014 cu modificările și completările ulterioare;

•	Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al comisiei din 11 martie 2014;

•	Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004;

•	Regulamentul (CE) nr. 834/2007 cu modificările și completările ulterioare;

•	Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei Comunităților Europene din 5 septembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare;

•	Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 15 ianuarie 2008 cu modificările și completările ulterioare

•	Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;

•	Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan”

•	Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

•	Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;

•	Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului;

•	Partea II titlul II  capitolul I secțiunea  2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce privește vinul.

•	Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale;

•	Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

•	Hotărârea nr. 506 din 20 iulie 2016 privind stabilirea cadrului institușional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan"

•	Ordinul nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni

## 1.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL)

GAL Histria-Razim-Hamangia cuprinde 6 comune : Cogealac. Fântânele, Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu din județul Constanța, iar serviciile pot fi realizate exclusiv pe teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia.

# CAPITOLUL 2 DEPUNEREA PROIECTELOR

## 2.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR

Proiectele vor fi depuse la sediul  GAL Histria-Razim-Hamangia: comuna Corbu, strada Principală, nr. 60

Proiectele se pot depune doar de către responsabilul legal sau o persoană împuternicită (delegată), între orele:09:00 – 14:00 de luni până vineri.

## 2.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Proiectele vor fi depuse pe perioada de derulare a sesiunii de selecţie proiecte, indicată în Apelul de selecţie.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL Histria-Razim-Hamangia lansează Apeluri de selecție a proiectelor pentru această măsură.

Apelurile de selecţie vor fi publicate/afișate:

• pe site-ul GAL (varianta detaliată);

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată).

Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora.

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL Histria-Razim-Hamangia.

Atenție! Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile din perioada aferentã Apelului de selecţie pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.

## 2.3  ALOCAREA PE SESIUNE

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 10.000 euro.

## 2.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU  UN PROIECT

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 puncte .

Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent acestei măsuri nu vor intra în procesul de selecție, respectiv nu pot intra la finanțare.

# CAPITOLUL 3 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Beneficiari eligibili direcți

Cei care pot primi fonduri nerambursabile sun entități specializate care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicita finantarea si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite de GAL.

Solicitanţii eligibili pentru sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari).

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 8/3A, în funcție de forma de organizare sunt:

 Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

 Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

 Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 Societate pe acțiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);

 Forme asociative care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea

 ONG care au ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea.

 GAL

Atenție! În cadrul Măsurii 8/3A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Beneficiarii indirecți (grup țintă):

	Fermieri din teritoriul GAL interesati de aderarea la o schema de calitate.

Statutul de beneficiar indirect, pe lângă entitățile cu statut juridic, îl pot avea și persoanele fizice incadrate în categoria de fermier.

Pentru aceștia,  se vor prezenta următoarele documentele

√- extras din Registrul agricol emis de primăria locală pentru exploatații/gospodării, în copie, cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul", din care rezultă desfășurarea unei activități agricole de către potențialul cursant, respectiv pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole

√-extras APIA/extras Registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA etc.).

Este obligatoriu recrutărea grupului țintă din teritoriul GAL („Grupul țintă trebui să fie format din fermieri care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul sau exploatația în cazul persoanelor fizice sau de sediul social în cazul persoanelor juridice”

Din categoria Beneficiarilor indirecți pot face parte și procesatorii cu condiția ca aceștia să fie și fermieri.Criterii de eligibilitate pentru participanțiPentru verificarea eligibilității participanților, în etapa de implementare a Contractului de finanțare, ulterior susținerii activităților, solicitantul trebuie să prezinte liste de prezență care vor conține:

- domiciliul participantului:

- copie după CI,

-forma de organizare,

-telefon, e-mail, etc.

Grupul țintă trebui să fie format din fermieri care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL „Histria-Razim-Hamangia”. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul sau exploatația în cazul persoanelor fizice sau de sediul social în cazul persoanelor juridice.

# CAPITOLUL 4 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

# Criterii generale, conform Manualului de procedură pentru submăsura 19.2:

EG.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

√-EG.2 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare și nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR;

√-EG.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare;

√- EG.4 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului;

EG.5 Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin, condițiile generale  de eligibilitate prevăzute  în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE)nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013 , precum și legislația națională specifică?

Criteri specifice, conform Fișei măsurii:

√EG.6 Solicitantul are prevăzut în Obiectul de activitate, activități specifice domeniului?

√ EG.7 Solicitantul dispune de capacitatea tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

√ EG.8 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat, în domeniu?

√ EG.9 Activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată pe teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia?

Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul solicitantului și apelul de selecție publicate de GAL.

Se verifică dacă:

- pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului;

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților;

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane;

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.

-

ATENȚIE! Anexa 1 - Buget Indicativ va fi însoțită de o fundamentare a bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului.

## 4.1 CONDIŢII  MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Cererii de finantare toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Se vor avea în vedere următoarele condiţii de eligibilitate conform reglementărilor naţionale:

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M8/3A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

Condiţii minime obligatorii generale

EG 1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili și sunt :

- Forme asociative, ONG-uri, Societăți comerciale, PFA, Î.I., IF, care trebuie să aibă ca domeniu de activitate, activitatea pentru care se solicită finanțarea;

-pentru ONG-uri înregistrate în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau , certificat fiscal. Statutul asociatiei din care sa rezulte faptul ca are ca scop sau obiective desfasurarea de activitati eligibile conform masurii M8/3A (inclusive promovarea agriculturii sustenabile).

- GAL Histria-Razim-Hamangia

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/ asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul aceluiași apel sau a unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:

- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni în cadrul altui proiect similar, inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013;

- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.

Toți beneficiarii trebuie să fie constituiți juridic.

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul, cu respectarea cel puțin a condițiilor generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și a legislației naționale specifice.

Solicitantul va oferi toate informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate: documentele de înființare / certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia, inclusiv Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție. Acesta se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura M8/3A în cadrul apelului de selecție. Se va avea in vedere aplicarea corespunzătoare a criteriilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL.

EG 2. Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare și nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR.

La Cererea de finanțare se ataseaza certificatul constatator emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat (după caz) de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se aplica în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000

Pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate care presupune utilizarea de către extertii GAL a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență), se va proceda astfel:

- GAL va transmite o adresa către OJFIR Constanta, prin care va solicita informații referitoare la solicitant, necesare evaluării proiectului;

- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese de transmitere, rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Se vor respecta, totuși prevederile HG 226/2015, potrivit cărora pot depune proiecte solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât și pentru FEADR care achită integral datoria fașă de AFIR, inclusiv majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare.

EG 3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare;

Metodologia de verificare a acestui criteriu este următoarea:

In Cererea de finanțare se va verifica dacă au fost bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere, aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA.  În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG4 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului;

Se vor verifica:

Ca serviciul propus sa fie în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL,

-Dobandirea de informatii si cunostinte relevante, imbunătăţirea competitivității producătorilor prin promovare pe piață a produselor locale.

-Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin respectarea standardelor de calitate.”

Cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura  M8/3Ași apelul de selecție publicate de GAL.

Solicitantul va indica tipul de servicii / acţiuni sprijinite prin proiect:

-Intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie.

-Actiuni conexe: animare, organizare intalniri, culegere informatii/date, elaborarea documentelor etc”

Solicitantul trebuie sa defineasca obiectivele și sa specifice perioada de referință.

Alocarea de resurse umane va fi in concordanta cu prevederile Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.

Se vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele prezentate în anunțul de selecție publicat de GAL). Vor fi nominalizați experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului pentru care se vor atașa copii ale documentelor care atestă expertiza experților. De asemenea, se vor indica tipurile de experți în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare și numărul acestora.

Solicitantul trebuie să demonstreze că dispune de personal calificat, în situația în care solicitantul nu dispune de personal specializat pentru îndeplinirea obiectivului proiectului, se va menționa că experții implicați în derularea proiectului vor fi asigurați parțial în baza unor contracte externalizate de prestări servicii. Se vor indica categoriile de experți care fac obiectul

serviciilor externalizate, precum și cerințele care trebuie îndeplinite de aceștia, corelate cu obiectivul proiectului.

-Demostrarea capacității financiare pentru derularea proiectului

Acest lucru se va demonstra printr-un extras de cont cu contul IBAN al solicitantului în care trebuie să existe minim 50% din valoarea proiectului.

EG5 Activitățile propuse respectă prevederile fișei măsurii din SDL și cel puțin, condițiile generale  de eligibilitate prevăzute  în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE)nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013 , precum și legislația națională specifică?

Activitățile propuse trebuie să fie în concordanță cu prevederile Fișei măsurii 8/3A. Se vor verifica:

Ca serviciul propus sa fie în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL,

Punctele de verificat sunt următoarele:

Existența în Planul de acțiuni, a :

-activităților de animare (minim 1 pe fiecare comună din teritoriul GAL);

-organizarea a minim două întâlniri cu beneficiarii direcți care sunt interesați de aplicarea la o schemă de calitate;

EG  6. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activități specifice domeniului pentru care solicita finantarea;

Se vor anexa documentele de infiintare ale firmei, lista codurilor CAEN inscrise in documentul emis de Registrul Comertului. In cazul ONG se verifica in lista activitatior de la capitolul “Activitati economice principale ale asociatie….”

In cazul in care documentele juridice ale firmei nu dovedesc ca este respectat obiectul de activitate specific proiectului, proiectul este considerat neeligibil.

 Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare

  PFA, Î.I., Î.F.

- documente juridice de infiintare a firmei conform legislaţiei în vigoare.

Sisteme asociative din teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia: infiintate in conformitate cu legea 26/2000 cu completarile si modificarile ulterioare

Cooperative infiintate conform legii 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare

Certificatul de înregistrare fiscala

- Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Încheierea privind înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitive și irevocabilă

- Act constitutiv si Statut din care să rezulte faptul că ONG -ul are ca scop/obiective desfășurarea de activități eligibile în cadrul măsurii M8/3A

Grupul de Acţiune Locală Histria-Razim-Hamangia

- Certificatul de înregistrare fiscal

- Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Încheierea privind înregistrarea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă

- Autorizația de funcționare GAL

- Act constitutiv si Statutul GAL din care sa rezulte faptul ca are ca scop sau obiective desfasurarea de activitati eligibile conform masurii M8/3A

EG  7. Solicitantuldispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

Metodologia de verificare a îndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate este prezentată în Fișa de evaluare a eligibilității.

Se vor verifica:

-demonstrarea capacității financiare de derulare a proiectului până la întocmirea Cererii de plată. Acest lucru se va demonstra printr-un extras de cont cu contul IBAN al solicitantului în care trebuie să existe minim 50% din valoarea proiectului.

-dovada existenței logisticii necesare desfășurării serviciului prin prezentarea unui extras din Registrele de inventar și de mijloace fixe, sau contracte de închiriere.

Pentru a fi declarat eligibil pe acest criteriu solicitantul trebuie să îndeplinească absolut toate aceste puncte de verificat.

EG  8 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu;

Se vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală.asemănătoare, prin prezentarea de CV-uri, în care se vor specifica proiectele similare la care acesta a participat , documente care să dovedească calificarea specifică, etc.

Va fi prezentată lista experților specializați și a personalului auxiliar în domeniile acoperite de obiectivul proiectului si activitatile descrise, pentru care se vor atașa copii ale documentelor care atestă experienta experților (cv-uri, diplome, certificate, referințe).

De asemenea, se vor indica tipurile de experți în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare și numărul acestora.

În cazul experților care nu sunt angajați  cu contract individual de muncă, solicitantul va depune CV-urile experților și declarația de disponibilitate.

După semnarea contractului beneficiarul trebuie să angajeze experții  cu respectarea prevederilor Manualului de procedură pentru submăsura 19.2, fiind acceptate următoarele forme: contract individual de muncă, persoană fizică autorizată, intreprindere individuală sau contracte de drepturi de autor. Expertul propriu sau cel cooptat trebuie să fi participat la realizarea a minim un proiecte de acest tip implementate.

EG  9-Activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată pe teritoriul GAL

Activitățile de animare și cele de instruire se pot desfășura numai pe teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia.

De asemeni, beneficiarii finali ai proiectului, conform capitolului 3, al prezentului Ghid, este obligatoriu a fi exclusiv de pe teritoriul GAL. La depunerea proiectului beneficiarul trebuie să-și ia angajamentul de avea participanți doar de pe teritoriul GAL.

La finalizarea implementării, beneficiarul va prezenta listele de prezență unde va exista și o rubrică cu domiciliul participantului, copie după CI, forma de organizare, telefon, e-mail, etc.

Teritoriul GAL Histria-Razim-Hamangia este constituit din următoarele UAT-uri : Corbu, Săcele, Istria, Mihai Viteazu,  Fântânele și Cogealac.

# CAPITOLUL 5 CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE

## 5.1 Acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:

1.ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE

-Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs montan”, scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.

-Întocmirea și/sau depunerea dosarelor de aplicație la o astfel de schemă de calitate.

2. ACȚIUNI CONEXE ACESTOR ACTIVITĂȚI

- Acțiuni de animare a teritoriului pentru înțelegerea beneficiilor aderării la scheme de calitate

- Organizare întâlniri de informare cu fermierii/producătorii locali pentru prezentarea schemelor de calitate: condiții de participare și aderare la schemele de calitate reglementate de:

- Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare;

- Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91;

- Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului;

- Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole; - Partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce privește vinul.

- Culegere de date privind potențialul local în scopul identificării posibilităților aderării la scheme de calitate;

- Întocmire documentații tip pentru aderarea la scheme de calitate

- Organizarea de activități de informare și promovare privind exemple de produse care pot face obiectul unei scheme de calitate puse în aplicare de fermieri, de grupuri/ organizaţii de producători pe piața internă.

Acțiuni neeligibile:

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

  - dobânzi debitoare;

  - taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg. (EU) 1305/2013.

- -alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014.

- Nu se acceptă achiziționarea de utilaje, echipamente și alte investiții.

Acestea au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

## 5.2  Tipuri de cheltuieli eligibile și neeligibile

Cheltuieli eligibile

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, adică 100%  din totalul cheltuielilor eligibile

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

Se acorda sprijin pentru urmatoarele actiuni:

Intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie in vederea aderării la o schemă de calitate

europeană sau națională.

Cheltuieli eligibile

Pentru cap I

-	cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (experți cheie, manager de proiect și alte categorii de  personal). Experții cheie sunt definiți ca experți care desfășoară activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;

-	cheltuieli privind transportul experților la acțiunile proiectului;

-	cheltuieli privind cazarea experților la acțiunile proiectului;

-	cheltuieli privind masa/ diurna  experților la acțiunile proiectului.

Cheltuielile cu transportul, cazarea și masa/diurna sunt eligibile strict pe durata de desfășurare a acțiunilor proiectului la care participă experții.

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:

-	Experții implicați în derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, inclusiv cu respectarea timpului de muncă și timpului de odihnă, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, cu condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.

-	Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu entități fără personalitate juridică, respectiv PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta reprezentând onorariul, care include și cheltuielile de transport, cazare și masă. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II).

Limita maximă a timpului de muncă trebuie să se încadreze în 12 ore/zi , 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în cadrul proiectului de servicii aferent submăsurii 19.2, cât și norma de bază sau alte contracte în afara prezentului proiect de servicii, stabilite prin contractele încheiate (indiferent de tipul contractului: PFA, contracte supuse prevederilor Codului civil etc.).  Tot ce va depăși această limită nu se va deconta din submăsura 19.2. Orele de muncă zilnică aferente zilelor în care angajatul se află în concediu de odihnă aferent fiecăruia din contractele de muncă se cumulează la numărul orelor lucrate și plătite pe zi, care se supun limitei de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână eligibile.

Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER pentru salarii, respectiv onorarii pentru personalul implicat în proiect nu includ  cheltuielile de transport, cazare și masă.

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

-	cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a acestuia;

-	cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

-	cheltuielilor cu diurna;

-	cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

Pentru Cap II:

-	cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;

-	cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;

-	cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;

-	cheltuieli pentru servicii de traducere și interpretare;

-	cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru derularea activităților proiectului;

-	cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

-

-	cheltuieli pentru achiziția de consumabile pentru derularea activităților proiectului;

-	cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (memory stick, bloc-notes, pix, pliante, afișe, broșuri, banner, geantă umăr, mapă de prezentare,  pagină web, materiale audio și video, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare echipamente, personalizare auto, etc);

-	cheltuieli cu plata auditorului;

-	alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale/ de curierat, cheltuieli de telefonie).

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

-	cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții);

-	cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

-	cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

-	cheltuielilor poștale/ de curierat.

La realizarea Fundamentării bugetare salariul/ onorariul experților cheie se va calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților acţiunilor de animare, informare, de intocmire a documentelor de prezentare, culegere de informatii, vizita de lucru pe teren. (zile/sesiune) activităților specifice proiectului de servicii, acțiunilor de informare (si difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice).

La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele maxime de preț pentru  care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru stabilirea onorariului celorlalte categorii de experți implicate în implementarea proiectului (în afara managerului de proiect și a experților cheie) se va consulta poziția „personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului experților-cheie se va consulta poziția „expert formator”.

Pentru cheltuielile de cazare se va respecta baremul impus de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată.

În cazul serviciilor care nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020), solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare serviciu bugetat a căror valoare totala nu depășește 10.000 Euro. Toate cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR sunt:

- dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

-alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014

Nu se acceptă achiziționarea de utilaje, echipamente și alte investiții.

# CAPITOLUL 6 SELECŢIA PROIECTELOR

## 6.1 Criterii de selecție ale proiectelor

Evaluarea proiectelor se realizează după inchiderea apelului de selecție al proiectelor aferent submăsurii M8/3A, lansat de Histria-Razim-Hamangia, pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul minim menţionat în anunţul lansării apelului de proiecte.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul minim şi proiectele încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub‐măsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de selecţie.

Toate acţiunile asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de implementare a proiectului. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 puncte.

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice , respectă următoarele aspecte:

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice şi permite selecţia prin procedură scrisă.

| Nr crt | Principii si criteri de selectie | Punctaj Max 100 pct. |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRINCIPIUL EXPERIENTEI BENEFICIARULUI DIRECT | Max 20 pct |
|  | Beneficiarul a organizat 3 sau mai multe activitati de informare / animare similare | 20 |
|  | Beneficiarul a organizat 2 activitati de informare / animare similare | 15 |
|  | Beneficiarul a organizat 1 activitate de informare / animare similara | 10 |
| 2. | PRINCIPIUL REALIZARII A CEL PUTIN 1 DOSAR DE CANDIDATURA PENTRU SCHEMA DE CALIATATE | Max 20 pct |
|  | Beneficiarul se obliga sa realizeze 3 sau mai multe dosare de candidatura pentru o schema de calitate | 20 pct. |
|  | Beneficiarul se obliga sa realizeze 2 sau mai multe dosare de candidatura pentru o schema de calitate | 15 pct |
|  | Beneficiarul se obliga sa realizeze 1 dosar de candidatura pentru o schema de calitate | 10 pct |
| 3. | PRINCIPIUL POPULATIEI DESERVITE | Max 60 pct |
|  | Participarea a cel putin 30 de persoane la actiunile de informare / animare | 60 pct |

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea punctajelor obtinute la următoarele criterii: CS 3, CS 2, CS 1.

Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse sa fie finantate este de 20 pct.

În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor.

Daca pe parcursul implementarii proiectului se constata ca proiectul nu mai indeplineste unul dintre criteriile de selectie pentru care a fost acordat punctaj, se va returna valoarea finantarii nerambursabile platita pana la momentul constatarii si se va rezilia contractul de finantare. De asemenea, daca pe parcursul implementarii proiectului se constata ca beneficiarul (solicitantul si / sau partenerii) nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate, se va returna valoarea finantarii nerambursabile platita pana la momentul constatarii si se va rezilia contractul de finantare.

## 6.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura transparența procesului de selecție.

Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Potenţialul beneficiar depune la GAL proiectele care vizează operațiuni aferente art. 16, în vederea evaluării și selecției, iar ulterior proiectele selectate de către GAL vor fi depuse la AFIR.

Selecţia proiectelor depuse se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL Histria-Razim-Hamangia – publicată pe site-ul GAL www. gal-histria.ro la secțiunea SDL, capitolul IX-Procedura de evaluare și selecție la nivel GAL.

# CAPITOLUL 7 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de  100%.  conform Fișei măsurii.

Contribuţia publică acordată în cadrul acestei măsuri este de10.000 euro.

# CAPITOLUL 8 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Formatul standard al Cererii de Finanţare şi anexele aferente sunt disponibile în format electronic pe adresa de internet www.gal-histria.ro, la secţiunea Măsuri GAL – Măsura 8/3A.

## 8.1 Completarea cererii de finanțare

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului  de pe site‐ul GAL. Modificarea modelului (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului.

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

1.	Cererea de finanțare alături de anexele

1.1.-Bugetul indicativ al proiectului,

1.2.-Declarația pe propria răspundere a solicitantului,

1.3.-Grafic calendaristic de implementare

2.	Planul de acțiuni

3.	Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii

4.	Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (dacă este cazul).

5.	Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, referințe,) – dacă este cazul

6.	Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole, Statut pentru Societatea cooperativă agricolă etc.).

7.	Oferte conforme

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-	Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

-	Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

8.	Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000  cu privire la asociații și fundații

9.	Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

10.	Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR– disponibila pe site-ul GAL9 (Anexa 4)

11.	 Declarațiile privind prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5)

12.	Declarațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal AFIR.(Anexa 6)

13.	Declarație pe proprie răspundere privind proveniența grupului țintă (Anexa 7)

14.	Alte documente justificative după caz

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

| Nr. crt. | Nr. crt. Titlul documentului | Nr. Pagină (de la..... până la.....) |
| --- | --- | --- |

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare.

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, în ordine de la 1 la n, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea Cererilor de Finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului.

La întocmirea cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO-RON publicat pe pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la secțiunea: http: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - valabil la data întocmirii cererii de finanţare.

## 8.2 Depunerea dosarului  cererii de finanțare la GAL

Dosarul Cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanțare completată şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).

Depunerea  Cererii de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Conform cu originalul”.

La sediul GAL solicitantul depune două exemplare originale şi 1 copie ale Cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru fiecare exemplar şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii). Solicitantul va păstra exemplarul în copie.

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”.

Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanțare: pdf, word sau Excel, după caz.

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Dosarul Cererii de finanțare se depune personal de către responsabilul legal sau de către un împuternicit prin procură al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care figurează în apelul de primire proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanțare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de finanțare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

!!! Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul care realizează conformitatea.

## 8.3 Verificarea  DOSARULUI Cererii de Finanţare la GAL

8.3.1 VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Verificarea administrativă se realizează la nivelul GAL Histria-Razim-Hamangia conform „Fișei de verificare a conformității administrative” - Anexa 8. Dacă în  urma verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele prezentate, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea neconcordanțelor, fără a putea fi depuse documente suplimentare. În  situația  în  care  clarificările  nu  răspund  cerințelor,  Cererea  de Finanţare va fi respinsă și se va notifica solicitantul în acest sens. Dacă expertul constată că la dosarul CF există toate documentele menţionate şi că acestea îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa următoare de verificare. Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă sau incomplete vor fi respinse, cu excepția situației în care deficiențele au fost corectate. Ulterior, expertul GAL Histria-Razim-Hamangia pregăteşte notificarea solicitantului privind respingerea CF şi motivaţia respingerii.

8.3.2 VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE PRIVIND CERERILE DE FINANȚARE ȘI A  BUGETULUI PROIECTULUI

Verificarea eligibilităţii constă în:

- verificarea criteriilor de eligibilitate;

- verificarea bugetului proiectului.

Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant. După verificarea administrativă, Cererile de Finanțare sunt verificate în baza Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, de către experții GAL Histria-Razim-Hamangia, privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și bugetul poiectului.

Verificarea bugetului proiectului

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanţare sunt eligibile, calculele sunt corecte, iar valoarea maxima a grantului este in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

În cazul în care CF nu conţine  informaţii  suficiente  pentru clarificarea  unui criteriu  de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în conţinutul acestor documente şi/sau faţă de unele documente justificative anexate cererii de finanţare, se solicită reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit  al acestuia, clarificarea neconcordanțelor. În etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate și a bugetului proiectului, se pot solicita informații suplimentare o singură dată, iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

Verificarea conformităţii Cererii de finanțare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare generale a proiectului” secţiunea I aferentă conformităţii.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:

- Dacă este corect completată;

- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanțare care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare. Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare nu este considerată eroare de formă.

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Histria-Razim-Hamangia după evaluarea conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.

Aceeaşi Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru aceeaşi sesiune de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune.

După verificare pot exista două variante:

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă

- Cererea de Finanţare este declarată conformă.

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare.

Decizia de încadrare și conformitate se va concretiza în urma completării Fișei de verificare a încadrării și conformității.

8.3.3  EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE ȘI STABILIREA PUNCTAJULUI

Verificarea criteriilor de selectie si atribuirea punctajelor se va face de catre personalul angajat al GAL, implicat in precesul de evaluare si selectie a proiectelor . Se va puncta fiecare Cerere de Finantare declarata eligibila prin completarea Sectiunii VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI din cadrul FISEI DE EVALUARE GENERALA (Anexa 9).

8.3.4. FINALIZAREA VERIFICĂRILOR

După  finalizarea  verificării  administrative,  a  criteriilor  de  eligibilitate si  a  criteriilor  de selecție,  la nivelul  GAL Histria-Razim-Hamangia se va întocmi  și aproba Raportul de evaluare Intermediar, care va include: proiectele eligibile, proiectele neeligibile, proiecte care nu au  îndeplinit  punctajul  minim  și  proiectele  retrase,  după  caz.  Pentru  fiecare cerere  de finanțare  declarată  eligibilă,  se va menționa  și punctajul  aferent  proiectului evaluat. Raportul de evaluare a cererilor de finanţare va fi publicat pe pagina de internet a GAL Histria-Razim-Hamangia, iar toți solicitanții vor fi notificați privind rezultatul evaluării.

8.3.5. DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Pentru depunerea contestațiilor,  solicitanţii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data postării Raportului de evaluare Intermediar pe site-ul GAL Histria-Razim-Hamangia: www.gal-histria.ro.  Contestaţiile  trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Histria-Razim-Hamangia cu confirmare de primire, sau prin e-mail, scanate, la adresa gal_hrh16@yahoo.com. La depunere, contestaţiile vor primi un număr de înregistrare.

Obiectul contestatiei va fi strict legat de Cererea de Finantare depusa de solicitant si cu referire la motivatia prezentata in scrisoarea de informare si in conformitate cu criteriile anuntate in prezentul Ghid. Se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilitatii sau punctajul acordat unuia sau mai multor criterii de selectie. Contestatia se va intocmi intr-un singur exemplar. Contestatiile vor fi analizate de catre Comitetul de Solutionare a Contestatiilor, ulterior se va intocmi Raportul de

Contestatii. In baza Raportului final de solutionare a contestatiilor, intocmit de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor la nivelul GAL Histria-Razim-Hamangia si a Raportului de evaluare, Comitetul de Selectie va parcurge etapa de selectie a Cererii de Finantare la nivelul GAL Histria-Razim-Hamangia.

8.3.6. ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE SELECȚIE

Raportul de selecție se realizează la nivelul GAL Histria-Razim-Hamangia, dupa ce au fost parcurse toate etapele de verificare și include rezultatul obţinut în urma acestor verificări. Anterior experții GAL vor întocmi Raportul de evaluare

Raportul de selectie final va proceda la selecţia proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie in cadrul alocarii disponibile conform Apelului de Selectie.

Atât Raportul de evaluare cât și Raportul de selecție întocmit de către Comitetul de selecție, vor fi publicate pe pagina de web a GAL www gal-histria.ro

8.3.7. TRANSMITEREA PROIECTELOR SELECTATE  CĂTRE  OJFIR CONSTANȚA.

Structurile teritoriale ale AFIR - OJFIR vor primi cererile de finanțare selectate de GAL pe Masura 8/3A conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2 – versiunea în vigoare la data depunerii proiectelor.

IMPORTANT!   După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

# CAPITOLUL 9 CONTRACTAREA FONDURILOR

## 9.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente submăsurii 19.2

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, experții OJFIR vor transmite către solicitant şi GAL Histria-Razim-Hamangia  formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/ Deciziei de finanțare ( formular E6.8.3L ).

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelore finanțare, expertul SLINRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului legal.

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente:

- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - ocumentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).

După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul SLINA CRFIR, desemnat de șeful SLINA – CRFIR, procedează la întocmirea:

- Contractului de finanţare (formular C1.1L);

- Propunerii de angajare a unei cheltuieli;

- Angajamentului bugetar individual.

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.

Cursul de schimb utilizat se stabileste astfel:

- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro-lei de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html

Atenție ! Pe durata de valabilitate, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

## 9.2 Obiectul, durata şi modificarea FORMULARULUI -CADRU DE contractului de finanţare PENTRU PROIECTE DE SERVICII

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia.

Expertul AFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

Durata de valabilitate a contractului de finanţare  începe la data semnării acestuia de către părțile contractante și cuprinde durata de implementare la care se adaugă termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 31 decembrie 2025, fără a exista excepții de la această prevedere a contractului de finanțare.

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect angajamentele asumate pe propria răspundere.

ATENŢIE ! Pe tot parcusul derulării Contractelor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:

- Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

- Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Beneficiarul  sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.

Modificarea Contractului de finanțare trebuie să respecte întrutotul  prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.2 – capitolul 4.3-Modificarea contractelor de finanțare proiectelor de servicii

Pentru modificarea Contractului de finanțare beneficiarul va prezenta :

•	Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;

•	Bugetul indicativ actualizat propus, după caz;

•	Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);

•	În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA, se  va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documenteleepuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

## 9.3 Încetarea contractului de finanțare

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

IMPORTANT ! Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.

# CAPITOLUL 10 AVANSURILE

NU ESTE CAZUL

# CAPITOLUL 11 ACHIZIȚIILE

Beneficiarii finanțării prin măsura 8/3A vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate prin Planul de Acțiuni și respectând Instrucțiunile privind achizițille private – anexă la contractul de finanțare.

Achizițiile vor fi realizate de solicitant după semnarea contractului de finanțare.

Nerespectarea de către beneficiari FEADR a instrucțiunilor privind achizițiile rivate- anexă la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii,

În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin:

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi: Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc) și membrii comisiilor de evaluare:

- deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;

- sunt în relaţie de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.

B. Conflictul de interese între ofertanţi:

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc):

- deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie (OUG 66/2011);

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

- sunt în relaţie de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul de achiziţii pentru beneficiarii privați PNDR 2014-2020 postat pe pagina de internet AFIR.

# CAPITOLUL 12 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la  SLIN-OJFIR Declarațiile de eșalonare  de depunere a Dosarelor Cererilor de plată (AP0.1L) și Declarația  de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată pentru TVA (AP0.1L TVA), în termen de  maxim  10 zile de la semnarea Contractului de finanțare Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic și copie – 2 exemplare documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale OJFIR.

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.

În ceea ce privește verificarea  eligibilității participanților solicitantul trebuie să prezinte listele de prezență însoțite de dosarul fiecărui participant care constă din copia cărții de identitate, Certificatul constatator din care să rezulte că reprezentantul legal sau titularul este partcipantul, iar activitatea principală să aibă cod CAEN pentru una din ramurile agriculturii: cultură mare, zootehnie, horticultură etc.

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. pentru implementarea Măsurii 19-„Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”,-submăsura 19.2-1Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea

plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

# CAPITOLUL  13 INFORMAŢII UTILE

## 13.1  DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE (NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANŢARE)

Documente necesare la depunerea Cererii de Finanțare - CF

1.	Cererea de finanțare alături de anexele

1.1.-Bugetul indicativ al proiectului,

1.2.-Declarația pe propria răspundere a solicitantului,

1.3.-Grafic calendaristic de implementare

2.	Planul de acțiuni

3.	Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii

4.	Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (dacă este cazul).

5.	Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (CV-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) – dacă este cazul

6.	Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole, Statut pentru Societatea cooperativă agricolă etc.).

7.	Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-	Să fie datate, personalizate și semnate;

-	Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

-	Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.

8.	Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000  cu privire la asociații și fundații și al entităților publice .

9.	Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

10.	Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR– disponibila pe site-ul GAL

11.	 Declarațiile privind prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 5)

12.	Declarațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal AFIR.(Anexa 6)

13.	Declarație pe proprie răspundere privind proveniența grupului țintă (Anexa 7)

14.	Alte documente justificative după caz

## 13.2 Anexele Ghidului Solicitatului pentru Măsura 8/3A

1. Anexa 1 Cererea de Finanțare cu anexele 1.1, 1.2, 1.3

2. Anexa 2  Model plan de acțiuni

3. Anexa 3 Fișa măsurii 8/3A

4. Anexa 7 Declarație propria răspundere raportare GAL

5. Anexa 8 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

6. Fișa de verificare  a conformității proiectului

7. Fișa de verificare eligibilitate

8. Fișa de verificare a criteriilor de selecție

## 13.3 GAL  Histria-Razim-Hamangia  în sprijinul dumneavoastră

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de servicii pentru dezvoltare rurală.

GAL Histria-Razim-Hamangia vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 16:00 (program cu publicul) pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL.

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Histria-Razim-Hamangia, pentru soluţionarea problemelor.

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Histria-Razim-Hamangia.

# DATE DE CONTACT

GAL Histria-Razim-Hamangia

Adresă sediu social: Comuna Corbu, Sat Corbu, str. Principală Nr.60, Judeţ Constanța

Tel: 0735004002

Email: gal_hrh16@yahoo.com

Web: www.gal-histria.ro

# CAPITOLUL 15 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

## 15.1 DEFINIŢII

Beneficiar -  Persoană juridică care a realizat un proiect  şi care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Contract de finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

Cofinanțare publică- reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR ; aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului RomânieiȘ

Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Eligibil - reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR.

Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării.

Fermier - înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din TUE, coroborat cu articolele 349 și 355 din TFUE, și care desfășoară o activitate agricolă;

Fişa măsurii - descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului.

Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unor operațiuni încadrate în aria de finanţare a submăsurilor 16.1 și 16.1a şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea operațiunilor conform proiectului aprobat de AFIR.

Participarea pentru prima dată la o schemă de calitate – perioada de maximum 5 ani de la data obținerii de către fermier/grupul de fermieri a certificatului de conformitate pentru produsul agricol/alimentar obținut în cadrul schemelor de calitate, perioadă în care beneficiarul trebuie să își mențină certificarea neîntreruptă (viza anuală/certificarea organismului de certificare acredita

Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene;

Produse alimentare – produsele alimentare care nu sunt produse agricole și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;

Reprezentantul legal - este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu AFIR, conform legislației în vigoare Este cea care depune cererea de finanțare și în cazul în care cereea de finanțare va fi selectată, semnează contractul de finanțare și care trebuie să aibă responsabilități și putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societății;.

Schemă de calitate europeană – înseamnă sistemele instituite de titlurile II, III şi IV din

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, respectiv prin Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din

28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Solicitant - un parteneriat, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR.

 Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societatea civilă;

 LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

 Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

 Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

Valoare eligibilă a proiectului-reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări, care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoare totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări.

## 15.2 ABREVIERI

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;

SLIS – Serviciul LEADER și Intervenții Suport din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  din cadrul AFIR;

SLINA – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SLINA – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;